ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАЙКОНУР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2016 г.                                                                          №     337

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению
значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг
 в городе Байконур на 2016−2018 годы

На основании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 г., в целях реализации Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов, Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (с изменениями), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Байконур на 2016−2018 годы (далее – «дорожная карта»).

2. Соисполнителям «дорожной карты»:

обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты»;

ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Управление социальной защиты населения отчет об исполнении мероприятий «дорожной карты» и достижении показателей доступности для инвалидов объектов и услуг города Байконур.

3. Управлению социальной защиты населения ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представлять обобщенный отчет о ходе реализации «дорожной карты» заместителю Главы администрации Адасеву Н.П.

4. Государственному бюджетному учреждению «Редакция городской газеты «Байконур» установленным порядком опубликовать настоящее постановление в газете «Байконур», информационно-аналитическому отделу Аппарата Главы администрации города Байконур разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Байконур www.baikonuradm.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Адасева Н.П.

Глава администрации                                                                    А.П. Петренко

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

администрации города Байконур

от  22 ноября 2016 г.  №     337

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Байконур на 2016−2018 годы

- Общее описание «дорожной карты», обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также возможностей их достижения

«Дорожная карта» разработана в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о правах инвалидов, Федеральным законом                         от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в  Российской Федерации» (с изменениями), Федеральным законом от   01 декабря 2014 г.   
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

На современном этапе развития общества проведение комплекса мер, направленных на государственную поддержку и социальную защиту инвалидов, их адаптация и интеграция в общество является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

Ратификация  Российской Федерацией Конвенции Организации Объединенных Наций  о правах инвалидов  в  2012 году  обозначила признание ее принципов  как базовых  при реализации  политики в отношении инвалидов, что требует обеспечения комплексного подхода к решению задачи по созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизнедеятельности:  социальной защиты населения, труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства.

Основной целью разработки «дорожной карты» является повышение уровня доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности (социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики) для обеспечения равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

В случаях когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

Доступ к объектам и услугам осуществляется путем:

«универсального дизайна» в отношении новых или реконструируемых объектов;

«разумного приспособления» с созданием системы помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг.

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения достигается двумя путями:

архитектурно-планировочными решениями и соответствующими ремонтно-строительными работами;

организационными решениями вопросов предоставления соответствующих социально значимых услуг.

Основными задачами «дорожной карты» являются:

1. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

2. Повышение уровня доступности для инвалидов социально значимых объектов в приоритетных сферах.

3. Повышение уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг.

4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

5. Создание условий для толерантного отношения к инвалидам среди жителей города Байконур.

В городе Байконур на учете в Управлении социальной защиты населения состоят более 1000 инвалидов. Из них инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата составляют более 20 %, с заболеванием органов зрения более 11 %, с заболеваниями уха (слабослышащие) более 3 %.

Здания и помещения,  где  расположены организации и учреждения, предоставляющие  услуги  населению, жилые дома в городе Байконур, как правило, не соответствуют всем необходимым требованиям доступности для маломобильных групп населения, так как построены и введены в эксплуатацию до вступления в силу действующих в настоящее время правовых норм.

Маломобильные группы населения – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

К маломобильным группам населения относятся: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п.

Мероприятия по созданию доступной среды в городе осуществляются с 2010 года, когда была утверждена первая городская целевая программа «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в городе Байконур на 2010-2012 годы», а затем городская целевая программа «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в городе Байконур на 2013-2015 годы». За период действия городской целевой программы с 2010 по 2015 годы была проведена работа по созданию доступной среды более чем на 30 объектах. Это и жилые дома, в которых проживают инвалиды, и объекты культуры, спорта, образовательные организации. Но проведенные мероприятия создавали частичную доступность и для создания доступной среды в полной мере еще предстоит немало поработать.

В настоящее время в городе Байконур реализуется городская целевая программа «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в городе Байконур на 2016 – 2018 годы», утвержденная постановлением Главы администрации города Байконур от 10 марта 2016 г. № 51 «Об утверждении городской целевой программы «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в городе Байконур на 2016–2018 годы» (далее – городская целевая программа «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в городе Байконур на 2016–2018 годы»), которая содержит раздел «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов» и часть мероприятий «дорожной карты» будет реализовано за счет средств Программы.

Координацию деятельности по исполнению мероприятий «дорожной карты» осуществляет Управление социальной защиты населения.

Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется соисполнителями «дорожной карты» – органами исполнительной власти города Байконур:

− Управлением образованием города Байконур (далее – Управление образованием);

− Управлением культуры, молодежной политики, туризма и спорта    (далее – УКМПТиС);

− Управлением экономического развития (далее – УЭР);

− Управлением городского хозяйства (далее – УГХ);

− отделом торговли, потребительского рынка, защиты прав потребителей и развития малого и среднего предпринимательства (далее – Отдел торговли);

− отделом архитектуры и градостроительства.

Ответственными  исполнителями «дорожной карты» являются учреждения, унитарные предприятия, находящиеся в ведении администрации города Байконур:

− Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – ГБУ «КЦСОН»);

− Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
г. Байконур» (далее – ГКУ «ЦЗН г. Байконур»);

−  Государственное казенное учреждение «Инженерные работы» (далее – ГКУ «ИР»);

− Государственное бюджетное учреждение «Городской Дворец культуры» (далее – ГБУ ГДК);

− Государственное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее – ГБУ ЦБС);

− Государственное бюджетное учреждение «Музей истории космодрома «Байконур» (далее – ГБУ МИКБ);

− Государственное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Байконур» (далее – ГБУ СОК «Байконур»);

− Государственное бюджетное учреждение «Бассейн «Орион» (далее – ГБУ «Бассейн «Орион»);

− Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее – ГБУ ДО ДЮСШ);

− образовательные организации города Байконур, подведомственные Управлению образованием города Байконур;

− Государственное унитарное предприятие «Жилищное хозяйство» 
г. Байконур     (далее – ГУПЖХ);

− Государственное унитарное предприятие благоустройства и коммунальных услуг (далее – ГУП Б и КУ);

− Государственное унитарное предприятие «БайконурСвязьИнформ»   (далее – ГУП «БайконурСвязьИнформ»).

_____________

- Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг города Байконур

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Значения показателей |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 50 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения, Управление образованием, УЭР, УКМПТиС, УГХ |
| 2. | Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, имеющих паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества) | % | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения, УЭР, УКМПТиС |
| 3. | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение инвалидов по территории организации при получении социальных услуг, от общего количества таких организаций | % | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения |
| 4. | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых будут создаваться дополнительно условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | % | 10 | 50 | 65 | Управление образованием |
| 5. | Удельный вес профессиональных образовательных организаций, в которых будет создаваться универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов | % | 33 | 66 | 66 | Управление образованием |
| 6. | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых будет создаваться универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов | % | 24 | 30 | 50 | Управление образованием |
| 7. | Удельный вес образовательных организаций дополнительного образования, в которых будет создаваться универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов | % | 20 | 40 | 60 | Управление образованием |
| 8. | Доля педагогических работников, прошедших обучение для работы с детьми-инвалидами | % | 3 | 10 | 10 | Управление образованием |
| 9. | Доля инвалидов, получивших реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации) | % | 9 | 10 | 10 | ГКУ «ЦЗН г. Байконур» |
| 10. | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста) | % | 25 | 27 | 27 | ГКУ «ЦЗН г. Байконур» |
| 11. | Доля инвалидов, работающих в условиях соответствующих санитарно-гигиеническим нормам с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общей численности, работающих инвалидов) | % | 100 | 100 | 100 | ГКУ «ЦЗН г. Байконур» |
| 12. | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве) | % | 15 | 15 | 15 | ГКУ «ЦЗН г. Байконур» |
| 13. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам в сопровождении персонала от общего перечня услуг в сфере труда и занятости, социальной защиты | % | 100 | 100 | 100 | ГКУ «ЦЗН г. Байконур» Управление социальной защиты населения |
| 14. | Доля объектов учреждений культуры, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов по зрению (от общего количества объектов культуры) | % | 0 | 30 | 60 | УКМПТиС |
| 15. | Доля объектов учреждений культуры, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов по слуху (от общего количества объектов культуры) | % | 0 | 30 | 60 | УКМПТиС |
| 16. | Доля объектов учреждений культуры, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов с нарушениями опорно- двигательного аппарата (от общего количества объектов культуры) | % | 30 | 60 | 100 | УКМПТиС |
| 17. | Удельный вес объектов учреждений культуры (от общей численности учреждений), на которых инвалидам предоставляются услуги, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются: | % |  |  |  | УКМПТиС |
|  | - установка знака парковки для инвалидов | % | 30 | 60 | 100 |  |
|  | - приобретение противоскользящих наступенных лестничных покрытий (профилей) | % | 30 | 60 | 100 |  |
|  | - поручни | % | 0 | 30 | 60 |  |
|  | - пандусы | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | - раздвижные двери | % | 30 | 30 | 60 |  |
|  | - доступные входные группы | % | 30 | 60 | 100 |  |
|  | - доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 0 | 30 | 60 |  |
|  | - достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок | % | 33 | 33 | 33 |  |
|  | - приобретение необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 0 | 30 | 60 |  |
|  | - приобретение информационных (индукционных) систем | % | 0 | 30 | 60 |  |
|  | - приобретение и установка бегущих строк (уличных) | % | 0 | 3 0 | 100 |  |
| 18. | Доля объектов учреждений физической культуры и спорта, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов по зрению (от общего количества объектов) | % | 0 | 16,7 | 83,3 | УКМПТиС |
| 19. | Доля объектов учреждений физической культуры и спорта, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов по слуху (от общего количества объектов) | % | 0 | 33,4 | 66,6 | УКМПТиС |
| 20. | Доля объектов учреждений физической культуры и спорта, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата (от общего количества объектов) | % | 16,6 | 16,6 | 66,6 | УКМПТиС |
| 21. | Удельный вес объектов (от общей численности объектов) учреждений культуры, физической культуры и спорта, на которых инвалидам предоставляются услуги, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются: |  |  |  |  | УКМПТиС |
|  | - установка знака парковки для инвалидов | % | 25 | 75 | 100 |  |
|  | - приобретение противоскользящих наступенных лестничных покрытий (профилей) | % | 0 | 50 | 50 |  |
|  | - поручни | % | 0 | 33,4 | 100% |  |
|  | - пандусы | % | 16,7 | 16,7 | 33,4 |  |
|  | - раздвижные двери | % | 0 | 0 | 33,4 |  |
|  | - доступные входные группы | % | 0 | 50 | 50 |  |
|  | - доступные санитарно-гигиенические помещения (установка в санузлах поручней и держателей для костылей и т.д.) | % | 0 | 40 | 60 |  |
|  | - достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок | % | 0 | 16,7 | 100% |  |
|  | - приобретение необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 0 | 50 | 50 |  |
|  | - приобретение информационных (индукционных) систем | % | 0 | 33,4 | 50 |  |
|  | - приобретение и установка бегущих строк (уличных) | % | 0 | 33,4 | 50 |  |
| 22. | Доля светофорных объектов города, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов по зрению | % | 0 | 5 | 20 | УГХ |
| 23. | Доля объектов города, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата | % | 5 | 10 | 20 | УГХ |
| 24. | Удельный вес объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги индивидуальной мобильности и возможность их самостоятельного передвижения на территории города: |  |  |  |  | УГХ |
|  | − установлены знаки парковки для инвалидов | % | 10 | 100 | 100 |  |
|  | − приобретены средства звуковой сигнализации и установлены на светофоры | % | 0 | 20 | 20 |  |
|  | − сняты бортовые камни на перекрестках для доступности проезда инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата | % | 10 | 20 | 30 |  |
|  | − оказание помощи инвалидам при посадке-высадке из общественного транспорта | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 25. | Доля работников, предоставляющих услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Главы администрации города Байконур, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению | % | 100 | 100 | 100 | УЭР, ГКУ «ЦЗН г. Байконур», УКМПТиС, Управление социальной защиты населения |

III. Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Байконур

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг в части обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями); Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (с изменениями) | Управление социальной защиты населения; УЭР; Управление образованием | 2016 год | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1.2 | Внесение изменений в городскую целевую программу «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в городе Байконур на 2016-2018 годы» по предложениям исполнителей программы | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями) | Управление социальной защиты населения; УЭР; Управление образованием; УКМПТиС; УГХ | 2016-2017 годы | Поэтапное достижение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |
| 1.3 | Изучение законодательства Российской Федерации в области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, разработка проектов нормативных правовых актов Главы | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями); Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты | Управление социальной защиты населения; УЭР; Управление образованием; УКМПТиС; | 2016-2017 годы | Поэтапное достижение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | администрации города Байконур, внутренних локальных актов | инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (с изменениями) | УГХ |  |  |
| 1.4 | Разработка правовых актов администрации города Байконур, обеспечивающих введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | Управление образованием | 2016-2018 годы | Обеспечение доступной среды для детей - инвалидов и маломобильных групп населения |
| 1.5 | Проведение аналитической работы по вопросам оценки стартовых условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, требований к качеству услуг образования детей с ограниченными возможностями здоровья | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | Управление образованием; образовательные организации, подведомственные Управлению образованием | 2016-2018 годы | Обеспечение доступной среды для детей - инвалидов и маломобильных групп населения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.6 | Организация и осуществление мониторинга демографического состава и социально- экономического положения детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, подведомственных Управлению образованием |  | Управление образованием; образовательные организации, подведомственные Управлению образованием | 2016-2018 годы | Наличие оперативной информации о детях-инвалидах, обучающихся в образовательных организациях |
| 1.7 | Ведение базы данных детей-инвалидов, учет индивидуальных программ реабилитации или абилитации детей-инвалидов, проживающих на территории города Байконур | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (с изменениями) | Управление образованием; образовательные организации, подведомственные Управлению образованием | 2016-2018 годы | Предоставление образовательных услуг в соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации или |
| 1.8 | Организация проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры и поддержание в актуальном состоянии паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20 ноября 2015 г. № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий и доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и | Управление социальной защиты населения; Управление образованием; УКМПТиС; УГХ; ГКУ «ЦЗН г. Байконур» | 2016-2018 годы | Наличие оперативной и объективной информации о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | культуры) народов Российской Федерации»; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. № 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 2803 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»; Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24 августа 2015 г. № 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»; Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 355 «Об утверждении Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи» |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 2.1. В сфере образования |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мониторинг объектов образовательных организаций на соответствие требованиям доступности, обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и других маломобильных групп населения, возможности самостоятельного их передвижения по зданию, а также по территории, на которой оно расположено | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями); Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (с изменениями); Свод правил по проектированию и строительству. СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» | Управление образованием; образовательные организации, подведомственные Управлению образованием | 2016-2017 годы | Определение степени доступности объектов, видов и этапов проводимых работ по повышению показателей доступности |
| 2.1.2. | Адаптация для детей-инвалидов и населения образовательных организаций и услуг путем дооборудования и установки технических средств адаптации маломобильных групп населения: обеспечение доступности входных групп, внутреннего пространства зданий, прилегающих территорий образовательных организаций, работы по монтажу тактильных элементов, установка в помещениях образовательных организаций системы экстренной связи с диспетчером, установка | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями); Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (с изменениями); Свод правил по проектированию и строительству. СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» | Управление образованием; образовательные организации, подведомственные Управлению образованием | 2016-2018 годы | Обеспечение доступности объекта и услуг для маломобильных групп населения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | информационных табличек, оборудование путей движения маломобильных групп населения по объекту контрастными указателями, оборудование путей движения (края лестниц, ступеней) противоскользящими контрастными средствами, установка внутренних пандусов (при необходимости); обеспечение доступности объектов (оборудование парковочного места для стоянки транспорта инвалидов, оборудование пандуса входной группы, установка кнопки вызова персонала, оснащение тактильными плитками, указателями, установка информационных табло для слабослышащих и слабовидящих и иных приспособлений) |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Создание в профессиональных образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, расширение дверных проемов, приспособление путей | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями); Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (с изменениями); Свод правил по проектированию и | Управление образованием; образовательные организации, подведомственные Управлению образованием | 2016-2018 годы | Обеспечение доступности объекта и услуг для маломобильных групп населения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | движения внутри зданий для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на креслах-каталках, средств ориентации для инвалидов по зрению и инвалидов по слуху) | строительству. СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» |  |  |  |
| 2.1.4. | Адаптация сайтов образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями); Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (с изменениями); Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 апреля 2014 г. № 108 «Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий»; ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» | Управление образованием; образовательные организации, подведомственные Управлению образованием | 2016-2017 годы | Обеспечение доступной среды для инвалидов по зрению |
| 2.2. В сфере труда и занятости |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Адаптация здания, расположенного по адресу: ул.имени космонавта Титова, 13, и прилегающей к нему территории для | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями); Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в | ГКУ «ЦЗН г. Байконур»; Управление по имущественным и земельным | 2016-2017 годы | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуг, условий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) с учетом их особых потребностей | отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (с изменениями); Свод правил по проектированию и строительству. СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» | отношениям Российской Федерации администрации г. Байконур |  | индивидуальной мобильности инвалидов и их возможности для самостоятельного их передвижения; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам |
| 2.3. В сфере социальной защиты |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Создание в органах социальной защиты, учреждениях социального обслуживания доступной среды (обеспечение доступности входных групп, внутреннего пространства зданий, прилегающих территорий, оборудование санитарно-гигиенических помещений с учетом потребностей инвалидов, работы по монтажу тактильных элементов, установка в помещениях системы экстренной связи с диспетчером, установка информационных табличек, оборудование путей движения по объекту контрастными указателями, оборудование | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями); Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (с изменениями); городская целевая программа «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в городе Байконур на 2016-2018 годы»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» | Управление социальной защиты населения ГБУ «КЦСОН»; Управление по имущественным и земельным отношениям Российской Федерации администрации г. Байконур | 2016-2017 годы | Обеспечение доступности объекта и услуг для маломобильных групп населения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | путей движения (края лестниц, ступеней) противоскользящими контрастными средствами, установка внутренних пандусов (покупка подъемников); оборудование парковочного места для стоянки транспорта инвалидов, установка кнопки вызова персонала, оснащение тактильными плитками, указателями, установка информационных табло для слабослышащих и слабовидящих и иных приспособлений) |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Установка пандусов и перил в многоквартирных домах, где проживают маломобильные инвалиды | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями); городская целевая программа «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в городе Байконур на 2016-2018 годы»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» | Управление социальной защиты населения, ГКУ «ИР» | 2016-2017 годы | Обеспечение доступной среды для инвалидов |
| 2.3.3. | Адаптация внутриквартирного пространства жилых помещений, в которых проживают инвалиды, к потребностям инвалидов с учетом ограничения жизнедеятельности | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями); Городская целевая программа «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в городе Байконур на 2016-2018 годы»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» | Управление социальной защиты населения, ГУПЖХ | 2016-2017 годы | Обеспечение доступной среды для инвалидов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3.4. | Внедрение новых форм и технологий предоставления социальных услуг инвалидам и детям-инвалидам учреждениями социального обслуживания | Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (с изменениями) | Управление социальной защиты населения, ГБУ «КЦСОН» | 2016-2018 годы | Улучшение качества предоставляемых услуг |
| 2.3.5. | Расширение форм и способов информирования инвалидов об оказываемых государственных услугах (создание и модернизация сайтов, доступных для инвалидов по зрению, создание информационных стендов и материалов в доступных форматах) | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями); Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 апреля 2014 г. № 108 «Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий»; ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» | Управление социальной защиты населения, ГБУ «КЦСОН» | 2016-2017 годы | Обеспечение доступной среды для инвалидов по зрению |
| 2.3.6. | Размещение в средствах массовой информации социальной рекламы о необходимости создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями) | Управление социальной защиты населения | 2016-2018 годы | Устранение социальной разобщенности в обществе, привлечение внимания к проблемам доступной среды |
| 2.4. В сфере торговли, потребительского рынка |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Мониторинг объектов торговли, потребительского рынка на территории города Байконур на предмет доступности для маломобильных групп населения | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями); Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Отдел торговли | 2016-2017 годы | Проведение обследования объектов торговли, потребительского рынка, выявление нарушений требований доступности с целью устранения этих нарушений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | (с изменениями) |  |  |  |
| 2.4.2. | Организация паспортизации крупных объектов торговли, потребительского рынка на территории города Байконур на предмет доступности для маломобильных групп населения | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями); Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (с изменениями); СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» | Отдел торговли, Индивидуальные предприниматели | 2016-2017 годы | Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения |
| 2.4.3. | Работа с руководителями торговых предприятий, предприятий общественного питания и бытового обслуживания на предмет информирования и доведения норм законодательства Российской Федерации по вопросам обеспечения доступности для маломобильных групп населения | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями); Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Отдел торговли | 2016-2018 годы | Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения |
| 2.5. В сфере культуры, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Формирование доступной среды на объектах учреждений культуры, физической культуры и спорта (обеспечение доступности входных групп, внутреннего пространства зданий, прилегающих территорий, оборудование | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями); Городская целевая программа «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в городе Байконур на 2016-2018 годы», утвержденная постановлением Главы администрации города Байконур от | УКМПТиС, ГБУ ЦБС, ГБУ МИКБ, ГБУ ГДК, ГБУ СОК «Байконур», ГБУ «Бассейн «Орион», | 2016-2018 годы | Обеспечение доступности объекта и услуг для маломобильных групп населения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | санитарно-гигиенических помещений с учетом потребностей инвалидов, работы по монтажу тактильных элементов, установка в помещениях учреждений культуры системы экстренной связи с диспетчером, установка информационных табличек, оборудование путей движения маломобильных групп населения по объекту контрастными указателями, оборудование путей движения (края лестниц, ступеней) противоскользящими контрастными средствами, установка внутренних пандусов (при необходимости); оборудование парковочного места для стоянки транспорта инвалидов, оборудование пандуса входной группы, установка кнопки вызова персонала, оснащение тактильными плитками, указателями, установка информационных табло для слабослышащих и слабовидящих и иных приспособлений) | 10 марта 2016 г. № 51; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» | ГБУ ДО ДЮСШ |  |  |
| 2.6. В сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Обследование парков, скверов, автобусных остановок, пляжных зон, улично-дорожной | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями) | УГХ, ГУП Б и КУ | 2016 год | Сбор и систематизация информации для определения объема |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | сети на предмет доступности их для маломобильных групп населения |  |  |  | работ |
| 2.6.2. | Адаптация (реконструкция, оборудование) парков, скверов, автобусных остановок, улично- дорожной сети для маломобильных групп населения | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями) | УГХ, ГУП Б и КУ | 2016-2018 годы | Формирование доступной среды для маломобильных групп населения |
| 2.6.3. | Оборудование светофорных объектов города звуковыми средствами сигнализации для слабовидящих групп населения | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями) | УГХ, ГУП Б и КУ | 2016-2018 годы | Формирование доступной среды для слабовидящих групп населения |
| 2.6.4. | Оборудование пляжной зоны, «Радонового источника» для маломобильных групп населения | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями) | УГХ, ГУП Б и КУ | 2016-2017 годы | Формирование доступной среды для маломобильных групп населения |
| 2.6.5. | Работа с руководителями предприятий, осуществляющих транспортную перевозку пассажиров автомобильным транспортом на регулярных маршрутах в городе Байконур, на предмет информирования и доведения норм законодательства Российской Федерации по вопросам транспортной доступности маломобильных групп населения | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями) | УГХ | 2016-2018 годы | Обеспечение доступной транспортной среды для маломобильных групп населения |
| 2.7. В сфере градостроительства |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Проведение инструктивных совещаний консультативного характера с руководителями предприятий, учреждений и | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями); Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. | Отдел архитектуры и градостроительства | 2016-2018 годы | Доведение требований и норм законодательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | организаций, индивидуальными предпринимателями, общественными структурами по вопросам, касающимся разъяснений положений действующего законодательства Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности по социальной защите инвалидов | № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (с изменениями); СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» |  |  | Российской Федерации в части обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения |
| 2.7.2. | Проведение инструктивных совещаний консультативного характера с руководителями предприятий, учреждений и организаций, индивидуальными предпринимателями, общественными структурами по вопросам оформления требуемых документов для планирования конкретных мероприятий по обеспечению и (или) повышению значений показателей доступности для инвалидов и оказанию услуг на объектах городской инфраструктуры, а также оказание практической помощи в процессе совместного обследования объектов на предмет заполнения паспортов доступности | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями); Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (с изменениями); СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» | Отдел архитектуры и градостроительства | 2016-2018 годы |  |
| 2.7.3. | Контроль соблюдения требований законодательства по обеспечению доступности | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями); | Отдел архитектуры и градостроительства | 2016-2018 годы | Повышения уровня доступности объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | для инвалидов при проведении реконструкции, переоборудования, капитального ремонта зданий, сооружений и помещений в них | Градостроительный кодекс Российской Федерации; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» |  |  |  |
| 2.7.4. | Формирование и актуализация реестра объектов социальной инфраструктуры города Байконур | Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» | Отдел архитектуры и градостроительства | 2016-2018 годы | Формирование и ведение реестра объектов социальной инфраструктуры в целях учета сведений об их доступности для инвалидов |
| 2.7.5. | Подготовка сводной статистической информации о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» | Отдел архитектуры и градостроительства | 2016-2018 годы | Объективная оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в целях разработки необходимых мер, обеспечивающих доступность объектов социальной инфраструктуры |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 3.1. В сфере образования |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Создание в | Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. | Управление | 2016-2018 | Создание в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной без барьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием | № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями); Городская целевая программа «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в городе Байконур на 2016-2018 годы», утвержденная постановлением Главы администрации города Байконур от 10 марта 2016 г. № 51 | образованием, образовательные организации, подведомственные Управлению образованием | годы | общеобразовательных организациях необходимых условий для обучения детей-инвалидов. Обеспечение доступности предоставляемых услуг инвалидам |
| 3.1.2. | Оснащение образовательных организаций специальным оборудованием для обучения инвалидов по зрению и слуху | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | Управление образованием, образовательные организации, подведомственные Управлению образованием | 2016-2018 годы | Создание в образовательных организациях необходимых условий для обучения детей-инвалидов. Обеспечение доступности предоставляемых услуг инвалидам |
| 3.1.3. | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, в которых обучаются дети- инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2015 г. № 1297 «Об утверждении государственной программы «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» | Управление образованием, образовательные организации, подведомственные Управлению образованием | 2016-2018 годы | Создание в образовательных организациях необходимых условий для обучения детей- инвалидов. Обеспечение доступности предоставляемых услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | инвалидам |
| 3.2. В сфере занятости населения |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Обеспечение сопровождения и оказание помощи инвалидам, имеющим стойкие расстройства самостоятельного передвижения в помещении, где располагается ГКУ «ЦЗН г. Байконур» при предоставлении услуг в сфере труда и занятости | ## Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. №527н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» | ГКУ «ЦЗН г. Байконур» | 2016-2018 годы | Повышение доступности услуг |
| 3.2.2. | Расширение форм и способов информирования инвалидов о предоставляемых услугах (создание и модернизация сайтов, доступных для инвалидов по зрению, создание информационных стендов и материалов в доступных форматах) | Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 апреля 2014 г. № 108 «Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий»; ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» | ГКУ «ЦЗН г. Байконур» | 2016-2017 годы | Обеспечение доступа инвалидов по зрению к информации, в том числе о предоставляемых услугах, порядке их оказания, обеспечение возможности получения государственных услуг дистанционно |
| 3.2.3. | Проведение профессиональной реабилитации инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями) | ГКУ «ЦЗН г. Байконур» | 2016-2018 годы | Формирование условий для выполнения инвалидом профессиональной деятельности, содействие трудоустройству инвалидов |
| 3.2.4 | Предоставление государственных услуг по трудоустройству инвалидов, в т.ч. на временные и общественные работы; на | Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (с изменениями); Постановление Главы администрации города | ГКУ «ЦЗН г. Байконур» | Постоянно | Расширение возможности оказания содействия в трудоустройстве инвалидам, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | квотируемые рабочие места; на оборудованные (оснащенные рабочие места), по организации самостоятельной занятости | Байконур от 03 августа 2009 г. № 97 «О квотировании рабочих в городе Байконур» |  |  | обратившимся в центр занятости населения |
| 3.2.5. | Предоставление безработным гражданам, относящимся к категории инвалидов, государственных услуг в приоритетном порядке: по профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального образования; психологической поддержке; социальной адаптации на рынке труда | Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (с изменениями) | ГКУ «ЦЗН г. Байконур» | Постоянно | Повышение конкурентоспособности безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, в целях их дальнейшего трудоустройства |
| 3.3. В сфере культуры, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации в формате рельефной графики и знаками, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями) | УКМПТиС, ГБУ ЦБС, ГБУ МИКБ, ГБУ ГДК, ГБУ СОК «Байконур», ГБУ «Бассейн «Орион», ГБУ ДО ДЮСШ | 2017-2018 годы | Увеличение удельного веса объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию |
| 3.3.2. | Дублирование для глухих субтитрами голосовой информации, сопровождающей видеоматериалы, используемые при проведении экскурсий | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями) | УКМПТиС, ГБУ ЦБС, ГБУ МИКБ, ГБУ ГДК | 2017-2018 годы | Увеличение удельного веса объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, обеспечиваются условия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию |
| 3.3.3. | Дублирование для глухих субтитрами голосовой информации, сопровождающей физкультурные и спортивные мероприятия | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями) | ГБУ СОК «Байконур», ГБУ «Бассейн «Орион», ГБУ ДО ДЮСШ | 2017-2018 годы | Увеличение удельного веса объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию |
| 3.3.4. | Введение в экспозиции музея интерактивных средств (сенсорные киоски, интерактивные столы и др.) с программным обеспечением, предусматривающим возможность пользования для инвалидов по зрению, слуху | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями) | ГБУ МИКБ | 2017-2018 годы | Увеличение удельного веса объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги |
| 3.3.5. | Расширение форм и способов информирования инвалидов о предоставляемых услугах (создание и модернизация сайтов, доступных для инвалидов по зрению, создание информационных стендов и материалов в доступных форматах) | Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 апреля 2014 г. № 108 «Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно- коммуникационных технологий»; ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. | УКМПТиС, ГБУ ЦБС, ГБУ МИКБ, ГБУ ГДК, ГБУ СОК «Байконур», ГБУ «Бассейн «Орион», ГБУ ДО ДЮСШ | 2017-2018 годы | Обеспечение доступа инвалидов по зрению к информации, в том числе о предоставляемы услугах, порядке их оказания, обеспечение возможности получения государственных услуг дистанционно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Требования доступности для инвалидов по зрению» |  |  |  |
| 3.3.6. | Привлечение инвалидов к занятиям спортом и физической культурой | Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями) | УКМПТиС, ГБУ СОК «Байконур», ГБУ «Бассейн «Орион», ГБУ ДО ДЮСШ | 2016-2018 годы | Увеличение количества инвалидов, занимающихся адаптивной физкультурой и спортом |
| 3.4. В сфере социальной защиты |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Расширение форм и способов информирования инвалидов о предоставляемых (оказываемых) государственных услугах (создание и модернизация сайтов, доступных для инвалидов по зрению, создание информационных стендов и материалов в доступных форматах) | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями); ## Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 апреля 2014 г. № 108 «Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий»; ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» | Управление социальной защиты населения, ГБУ «КЦСОН» | 2016-2017 годы | Обеспечение доступной среды для инвалидов по зрению |
| 3.4.2. | Обеспечение сопровождения и оказание помощи инвалидам, имеющим стойкие расстройства самостоятельного передвижения на объекте Управления социальной защиты населения и ГБУ «КЦСОН» при предоставлении (оказании) услуг | ## Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. №527н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Управление социальной защиты населения, ГБУ «КЦСОН» | 2016-2018 годы | Повышение доступности услуг |
| 3.5. В сфере связи |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Обеспечение сопровождения и оказание помощи инвалидам, | Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от | УГХ, ГУП | 2016-2018 годы | Повышение доступности услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | имеющим стойкие расстройства самостоятельного передвижения на объекте ГУП «БайконурСвязьИнформ» | ## 22 сентября 2015 г. № 355 «Об утверждении Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи» | «БайконурСвязь Информ» |  |  |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | Управление образованием, образовательные организации, подведомственные Управлению образованием | 2016-2018 годы | Повышение квалификации специалистов, работающих с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья |
| 4.2 | Организация обучения (инструктирования) работников, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступности услуг, и оказание инвалидам необходимой) помощи в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. №527н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20 ноября 2015 г. № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов | Управление социальной защиты населения, Управление образованием, УКМПТиС, УГХ, образовательные организации, подведомственные Управлению образованием, ГБУ «КЦСОН», ГБУ ЦБС, | 2016-2017 годы | Повышение профессионального уровня сотрудников в сфере оказания услуг инвалидам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. № 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 2803 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»; Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24 августа 2015 г. № 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»; Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 355 «Об утверждении Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи» | ГБУ МИКБ, ГБУ ГДК, ГБУ СОК «Байконур», ГБУ «Бассейн «Орион», ГБУ ДО ДЮСШ, ГУП «БайконурСвязьИнформ», ГКУ «ЦЗН г. Байконур» |  |  |
| 4.3 | Подготовка тьюторов по программам повышения квалификации | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта | Управление образованием, образовательные организации, | 2017-2018 годы | Обеспечение эффективной работы с детьми – инвалидами, повышение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | подведомственные Управлению образованием |  | доступности и качества предоставления услуг |
| 4.4 | Внесение изменений в должностные обязанности работников Управления социальной защиты населения, Управления образованием, УКМПТиС, УГХ, образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием, ГБУ «КЦСОН», ГБУ ЦБС, ГБУ МИКБ, ГБУ ГДК, ГБУ СОК «Байконур», ГБУ «Бассейн «Орион», ГБУ ДО ДЮСШ, ГКУ «ЦЗН г. Байконур» с целью возложения обязанностей по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. №527н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20 ноября 2015 г. № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. № 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 2803 «Об утверждении Порядка обеспечения условий |  | 2016-2017 годы | Закрепление ответственных лиц по работе с инвалидами при обращении данной категории граждан за предоставлением услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»; Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24 августа 2015 г. № 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»; Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 355 «Об утверждении Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи» |  |  |  |

________________